Утверждаю                                                                                  Утверждаю    
Руководитель   Управления                                                     Председатель
Роспотребнадзора                                                  Государственного Комитета          
по Псковской области                          Псковской области по здравоохранению 
                   А.В.Нестерук                      и фармации                                                                                     

                                                                                                 И.И.Потапов     
   17марта 2014г.                                                                          17марта 2014г.                                                                                                             
План

основных мероприятий к Всемирному Дню борьбы  с туберкулезом

в Псковской области в 2014 году  «Борьба с туберкулезом продолжается»
	№№
	Наименование мероприятий
	Дата проведение
	Ответственный

	1
	Провести цикл тематических встреч и бесед с молодежью по вопросам профилактики табакокурения и туберкулеза в образовательных учреждениях 
	11-20 марта
	Молодежная группа Псковского регионального отделения РКК

	2
	Организовать акцию  «Дерево пожеланий» передать пожелания псковичей больным в противотуберкулезный диспансер
	20 марта
	Молодежная группа Псковского регионального отделения РКК

	3
	Провести совещание с участковыми полицейскими по вопросам организации обследования лиц группы риска на туберкулез
	18 марта
	Великолукское городское отделение РКК

	4
	Провести региональный конкурс детского плаката на тему:

«Остановите туберкулез, пока я жив!»
	март
	Псковское региональное отделение РКК.

	5
	Подготовить и провести совместно с филиалом ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» в г. Великие Луки уличную информационно-благотворительную акцию по распространению печатных информационных материалов и проведению обследования на туберкулез (флюорографическое обследование) людей «группы риска» при социальной поддержке Красного Креста
	24 марта
	Великолукское городское отделение РКК

	6
	Организовать мероприятия марафона Здоровья «Наше поколение должно победить туберкулез!» в ГБОУ СПО Псковской области «Опочецкий индустриально-педагогический колледж» провести спортивный праздник-конкурс  на приз Красного Креста для молодежи Красногородского, Пыталовского, Опочецкого и Пустошкинского районов
	22 марта
	Псковское региональное отделение РКК, Опочецкое местное отделение РКК, райтубкабинет, местные отделения РКК

	7
	Провести заседание Круглого Стола «Современное состояние и перспективы социальной поддержки больных туберкулезом в регионе» с привлечением политиков и руководства области
	26 марта
	ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер» Псковской области, Президиум Псковского регионального отделения РКК, Комиссия по социальной политике, охране здоровья и окружающей среды Общественной палаты Псковской области


	8
	Провести благотворительную акцию по обследованию населения методом флюорографии в г. Пскове с информационным сопровождением
	24 марта
	ГБУЗ Псковской области «Противотуберкулезный диспансер», Псковское региональное отделение РКК

	9
	Размещение на сайте Управления Роспотребнадзора по Псковской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» информации о Всемирном Дне борьбы с туберкулезом
	Март
	Управление          Роспотребнадзора по Псковской области     



	10
	Подготовить обращение в адрес Глав городов и районов о поддержек инициативы проведения мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом
	До 11 марта
	Управление          Роспотребнадзора по Псковской области    

	11
	Подготовить информационные письма в адрес территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Псковской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по организации и проведению мероприятий в раках дня борьбы с туберкулезом
	До 11 марта
	Управление          Роспотребнадзора по Псковской области    

	12
	Разместить информационные материалы о проведении Всемирного дня борьбы с туберкулезом на официальных сайтах Управления Роспотребнадзора по псковской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в псковской области»
	В установленные сроки
	Управление          Роспотребнадзора по Псковской области    

	13
	Представить отчет о проведении мероприятий Всемирного дня борьбы с туберкулезом в области в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
	В установленные сроки
	Управление          Роспотребнадзора по Псковской области    


          Главный врач   

                                                                                                            Зам.  руководителя
           ГБУЗ Псковской области                                                      Управления
           «Противотуберкулезный                                                       Роспотребнадзора

            диспансер»                                                                              по Псковской области

                                   В.В.Кришевич                                                                Н.Н.Иванова
